## Review B
PCB-MIC Rev B — матрица закрытия / Closure matrix
Дата / Date | 30.09.2026 | Решение / Decision | ACCEPT CONTROLLED FIRST ARTICLE
Design commit | 8d2e6229e453b186b10f2978e29c6df458c87b32 | Board SHA-256 | c57cebbb3886247166551fd242fa51350bc9be7fee6299e63e7eaac60518d518
ID | Проверка / Check | Доказательство / Evidence | Состояние / Status | Диспозиция / Disposition
MIC-B-01 | Идентичность платы | SHA и design commit закреплены | PASS | Подписано / Signed
MIC-B-02 | DRC / unconnected / ERC | KiCad 10.0.6: 0 / 0 / 0 | PASS | Закрыто
MIC-B-03 | Метки сверления | Нет вспышек в F.Paste и Edge.Cuts; отдельные PTH/NPTH | PASS | Закрыто
MIC-B-04 | Кольцо pad 3 MK1 | 32 радиальных сегмента; граница 0,10 мм | PASS | Закрыто
MIC-B-05 | Трафарет T5838 | 4 дуги OD1,525 / ID1,025 / gap0,10 мм | PASS | Закрыто
MIC-B-06 | BOM и точные MPN | 4 позиции с manufacturer и MPN | PASS | Закрыто
MIC-B-07 | Schematic parity | 55 сообщений разобраны; расхождений связности нет | PASS | Диспозиция приложена
MIC-B-08 | Первый образец | 1 плата/панель до остатка 79 PCBA | CONTROLLED GATE | После производства
MIC-B-09 | Акустика и корпус | Калибровка после сборки станции | EVT GATE | Не блокирует заказ
MIC-B-10 | Review B | Скиф, 30.09.2026 | ACCEPT | CONTROLLED FIRST ARTICLE

## Parity 55
PCB-MIC — диспозиция 55 сообщений schematic parity
Index | Type | Description | Affected_item | Disposition | Connectivity_effect
1 | footprint_symbol_mismatch | C_0402_1005Metric не соответствует посад. месту, указанному символом (Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric) | Посад. место C1 | ACCEPT_LIBRARY_QUALIFIER_ONLY_GEOMETRY_CONFIRMED | NONE
2 | net_conflict | Цепь конт. пл. (1V8_MIC) не соответствует цепи, заданной схемой (/1V8_MIC) | Конт. пл. 1 [1V8_MIC] от C1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
3 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 2 [GND] от C1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
4 | footprint_symbol_field_mismatch | Поле 'Datasheet' отличается (Плата: '', Схема: 'Molex 504050 series') | Посад. место J1 | ACCEPT_BOARD_FIELD_OMITTED_PRIMARY_SOURCE_CONTROLLED | NONE
5 | net_conflict | Цепь конт. пл. (1V8_MIC) не соответствует цепи, заданной схемой (/1V8_MIC) | Конт. пл. 1 [1V8_MIC] от J1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
6 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 2 [GND] от J1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
7 | net_conflict | Цепь конт. пл. (PDM_CLK) не соответствует цепи, заданной схемой (/PDM_CLK) | Конт. пл. 3 [PDM_CLK] от J1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
8 | net_conflict | Цепь конт. пл. (PDM_DATA) не соответствует цепи, заданной схемой (/PDM_DATA) | Конт. пл. 4 [PDM_DATA] от J1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
9 | net_conflict | Цепь конт. пл. (MIC_WAKE) не соответствует цепи, заданной схемой (/MIC_WAKE) | Конт. пл. 5 [MIC_WAKE] от J1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
10 | net_conflict | Цепь конт. пл. (AAD_CFG) не соответствует цепи, заданной схемой (/AAD_CFG) | Конт. пл. 6 [AAD_CFG] от J1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
11 | net_conflict | Не найдено конт. пл. для вывода 7 на схеме | Посад. место J1 | ACCEPT_MECHANICAL_HOLD_DOWN_NC_NOT_ELECTRICAL | NONE
12 | net_conflict | Не найдено конт. пл. для вывода 8 на схеме | Посад. место J1 | ACCEPT_MECHANICAL_HOLD_DOWN_NC_NOT_ELECTRICAL | NONE
13 | footprint_symbol_mismatch | Значение (MK1) не соответствует значению символа (T5838) | Посад. место MK1 | ACCEPT_SHORT_BOARD_VALUE_EXACT_MPN_IN_BOM | NONE
14 | footprint_symbol_field_mismatch | Поле 'Datasheet' отличается (Плата: '', Схема: 'TDK DS-000383 v1.2') | Посад. место MK1 | ACCEPT_BOARD_FIELD_OMITTED_PRIMARY_SOURCE_CONTROLLED | NONE
15 | net_conflict | Цепь конт. пл. (PDM_DATA_MIC) не соответствует цепи, заданной схемой (/PDM_DATA_MIC) | Конт. пл. 1 [PDM_DATA_MIC] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
16 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 2 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
17 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
18 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
19 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
20 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
21 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
22 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
23 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
24 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
25 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
26 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
27 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
28 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
29 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
30 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
31 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
32 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
33 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
34 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
35 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
36 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
37 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
38 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
39 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
40 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
41 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
42 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
43 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
44 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
45 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
46 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
47 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
48 | net_conflict | Цепь конт. пл. (GND) не соответствует цепи, заданной схемой (/GND) | Конт. пл. 3 [GND] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
49 | net_conflict | Цепь конт. пл. (MIC_WAKE) не соответствует цепи, заданной схемой (/MIC_WAKE) | Конт. пл. 4 [MIC_WAKE] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
50 | net_conflict | Цепь конт. пл. (AAD_CFG) не соответствует цепи, заданной схемой (/AAD_CFG) | Конт. пл. 5 [AAD_CFG] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
51 | net_conflict | Цепь конт. пл. (PDM_CLK) не соответствует цепи, заданной схемой (/PDM_CLK) | Конт. пл. 6 [PDM_CLK] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
52 | net_conflict | Цепь конт. пл. (1V8_MIC) не соответствует цепи, заданной схемой (/1V8_MIC) | Конт. пл. 7 [1V8_MIC] от MK1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
53 | footprint_symbol_mismatch | R_0402_1005Metric не соответствует посад. месту, указанному символом (Resistor_SMD:R_0402_1005Metric) | Посад. место R1 | ACCEPT_LIBRARY_QUALIFIER_ONLY_GEOMETRY_CONFIRMED | NONE
54 | net_conflict | Цепь конт. пл. (PDM_DATA) не соответствует цепи, заданной схемой (/PDM_DATA) | Конт. пл. 1 [PDM_DATA] от R1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE
55 | net_conflict | Цепь конт. пл. (PDM_DATA_MIC) не соответствует цепи, заданной схемой (/PDM_DATA_MIC) | Конт. пл. 2 [PDM_DATA_MIC] от R1 на F.Cu | ACCEPT_COSMETIC_ROOT_NET_PREFIX_CONNECTIVITY_CONFIRMED | NONE